## Proveedor
Proveedor
FASE | PROGRAMACION | TIEMPO | FLUJO DE ACTIVIDADES
horas
Base de datos | Creacion de las tablas que necesita el usuario | 2 | Analisis de las entidades que necesita la base de datos para el logueo
|  | 1 | Creacion del modelo entidad-relación para el login
|  | 1 | Plasmar el modelo entidad-relacion en tablas de la base de datos
Logueo | Logueo con su password en la pagina web | 4 | Configuracion del servidor en NodeJs, instalacion de paquetes npm express etc, configuracion de variables de entorno con 'process' de nodejs
|  | 2 | creacion de la api GET y consumir el metodo get, en Postman. Registrar la ruta en el servidor express
|  | 2 | creacion del POST para autenticarse y consumir el metodo POST. Registrar la ruta en el servidor express
|  | 2 | Generacion de las entidades en TypeORM
|  | 2 | conexión a la base de datos, con type ORM
|  | 2 | Instalar 'bcrypt' y programar la encriptacion la contraseña
|  | 4 | programacion para el manejo de token para autenticacion autenticacion
|  | 8 | Pruebas de mitad de fase
|  | 4 | Diseño, ubicación y apariencia del login, registro y 'olvido de contraseña'
|  | 2 | Programacion del formulario de login, boton aceptar
|  | 8 | Programacion del formulario de registro, boton aceptar e inputs, envio de correo de password temporal
|  | 8 | Programacion del formulario de olvido de contraseña, hay que enviar correos para verificar
|  | 2.5 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 8 | Pruebas de final de la fase
Dashboard | Dashboard para el usuario | 4 | Instalacion de los componentes para establecer el dashboard
|  | 1 | Diseño y ubicación del nav
|  | 1 | Diseño y ubicación del aside
|  | 1 | Diseño y ubicación del header
|  | 1 | Programacion de los detalles que hagan falta
|  | 4 | Pruebas de final de la fase
Base de datos 50% | Creacion de las tablas para el proveedor | 1 | Analisis de las entidades que tiene el 'proveedor', de la informacion del proveedor
|  | 1 | Creacion del modelo entidad-relación del 'proveedor'
|  | 1 | Plasmar el modelo entidad-relacion en tablas de la base de datos sql server, tipos de datos en el sql
Seccion 1 50% | Pantalla 'identificacion del proveedor' | 4 | Diseñar la pantalla 'Identificacion del proveedor', html, css, bootstrap
|  | 2 | Consumir el método GET para obtener los diferentes parametros(persona, contribuyente,.. etc)
|  | 2 | Validacion de las entradas de datos en los formularios y mensajes de error(solo numeros, solo letras, … etc)
Seccion 2 50% | Pantalla 'informacion de contacto' | 3 | Diseño de la pantalla 'Informacion de contacto', html, css, bootstrap
|  | 2 | Consumir el método GET para obtener los diferentes parametros(ciudad, canton)
|  | 1 | Validacion de las entradas de datos en los formularios y mensajes de error(solo numeros, solo letras, … etc)
Base de datos 100% | Creacion de las tablas para la ponderacion de la seccion3 | 1 | Analisis de los valores y porcentajes a registrar en las tablas de la base de datos
|  | 1 | Creacion del modelo entidad-relación de las ponderaciones para el calculo del puntaje del proveedor
|  | 1 | Plasmar el modelo entidad-relacion en tablas de la base de datos en el sql
Programacion del puntaje del cuestionario y de los valores del ingreso
Seccion 3 | Pantalla del cuestionario al proveedor, contiene 'Perfil empresarial', 'Perfil financiero' y 'Perfil operativo' | 2 | Diseño de la pantalla 'Perfil empresarial', html, css, bootstrap
|  | 2 | Programacion de la pantalla, creacion del metodo get para obtener los diferentes parametros(frecuencia, años, personal)
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 2 | Diseño de la pantalla 'Perfil financiero', html, css, bootstrap
|  | 2 | Consumir el método GET para obtener los diferentes parametros(frecuencia, años, personal)
|  | 1 | Validacion de las entradas de datos en los formularios y mensajes de error(solo numeros, solo letras, … etc)
|  | 2 | Diseño de la pantalla 'Persona juridica', html, css, bootstrap
|  | 2 | Consumir el método GET para obtener los diferentes parametros(frecuencia, años, personal)
|  | 6 | Programacion del calculo de los ratios para la 'persona juridica'
|  | 1 | Validacion de las entradas de datos en los formularios y mensajes de error(solo numeros, solo letras, … etc)
|  | 2 | Diseño de la pantalla 'Perfil operativo', html, css, bootstrap
|  | 2 | Consumir el método GET para obtener los diferentes parametros(capacidad, logistica, instalaciones… etc)
|  | 4 | Pruebas de final de la fase
Seccion 4 | Pantalla 'Documentos que se deben adjuntar' | 2 | Diseño de la pantalla 'Documentos a adjuntar', html, css, bootstrap
|  | 2 | Creacion del metodo POST para almacenar la documentacion solicitada
|  | 4 | Programacion de la verificacion de los entregables de el número de entregables
|  | 2 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
Seccion 5 | Pantalla 'Declaracion' | 2 | Diseño de la pantalla 'Aceptacion', html, css, bootstrap
|  | 1 | Programacion de la informacion en el json resultado
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
Seccion 6 | Pantalla 'Autorizacion' | 2 | Diseño de la pantalla 'Aceptacion', html, css, bootstrap
|  | 1 | Programacion de la informacion en el json resultado
|  | 1 | Validacion de las entradas del formulario
Seccion 7 | Pantalla 'Firma de respaldo' | 5 | Programacion de la descarga del documento, que el proveedor se descarga para firmar
|  | 6 | Subir el documento escaneado de la firma del representante legal de la empresa proveedora, al sistema
|  | 3 | Programacion del boton 'Finalizar' que invoca el metodo PUT para envio de toda la informacion, al servidor
|  | 1 | Programacion de la alerta 'Su registro es exitoso'
Respuesta | Enviar respuesta al proveedor | 4 | Programacion del correo de respuesta: 'Su registro exitoso para ser proveedor, de la 29 de Octubre'
Pagina web | Formulario 'Calificacion de proveedores' en la página web | 16 | Investigacion para el despliegue del Api creada en Nodejs en IIS
|  | 16 | Configuracion de la ip publica para el servidor hecho en Nodejs
|  | 4 | Certificado de seguridad
|  | 16 | Colocacion del formulario en la página web de la cooperativa
|  | 4 | Pruebas de final de la fase
| TIEMPO TOTAL | 216.5
| DIAS DE 8 HORAS | 27.0625

## Responsable del proceso
Responsable del proceso de selección del proveedor
FASE | PROGRAMACION | TIEMPO | FLUJO DE ACTIVIDADES
horas
Base de datos | Creacion de las tablas para manejo de usuario | 2 | Analisis de las entidades que intervienen en el proceso de login
|  | 1 | Creacion del modelo entidad-relación para el login
|  | 1 | Plasmar el modelo entidad-relacion en tablas de la base de datos
|  | 5 | Conexión de la base de datos y mapeo en Nodejs
Logueo | Logueo con su password en el sistema (Angular) | 4 | Programacion de autenticacion con Azure Active Directory
|  | 8 | Programacion de peticion GET para verificacion del perfil en Denarius
|  | 8 | Configuracion del servidor, creacion de la api, con metodos get, post para autenticarse
|  | 8 | Programacion de la peticion GET en el servidor para obtener el perfil de Denarius
|  | 5 | Revisión de la fase de Logueo, programando y corrigiendo posibles errores
Dashboard | Dashboard para el usuario | 4 | Instalacion de los componentes para establecer el dashboard
|  | 1 | Diseño y ubicación del nav
|  | 1 | Diseño y ubicación del aside
|  | 1 | Diseño y ubicación del header
|  | 1 | Programacion de los detalles que hagan falta
Base de datos | Creacion de las tablas para manejo de roles | 3 | Analisis de las entidades que intervienen en el proceso
|  | 1 | Creacion del modelo entidad-relación
|  | 1 | Plasmar el modelo entidad-relacion en tablas de la base de datos
|  | 1 | Conexión de la base de datos y mapeo en Nodejs
Roles | Programacion de roles de usuario | 4 | Programacion del metodo post para validacion en Denarius del perfil de usuario
|  | 1 | Programacion de la informacion en el json resultado
|  | 2 | Creacion del metodo get para obtener los diferentes parametros(persona, contribuyente,.. etc)
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
Encabezado | Se registra recepción del documento | 3 | Diseño de la pantalla 'Encabezado', html, css, bootstrap
|  | 2 | Programacion de la informacion en el json resultado
|  | 1 | Validacion de las entradas del formulario
Busqueda | Busqueda de la informacion del proveedor | 8 | Analisis de la busqueda de proveedores, ya sea por jerarquias, busqueda de texto , o sistema de carpetas
|  | 4 | Diseño de las pantallas de 'Busqueda documental', html, css, bootstrap
|  | 4 | Programacion de los inputs y listas para filtrar la informacion deseada
|  | 4 | Creacion del metodo get para obtener los diferentes parametros, que ingresemos para la busqueda de gestion documental
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
Buro de crédito | Revision del buro de crédito | 3 | Diseño de los input y labels para la subida del documento pdf, resultado del Equifax del buro de crédito, html, css, bootstrap
|  | 3 | Programacion de la informacion en el json resultado
|  | 2 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
Programacion del metodo PUT para registrar el pdf obtenido del buro de crédito
Listados | Visualizacion de proveedores, por estado | 4 | Analisis del proceso de seleccion de proveedores
|  | 4 | Diseño de las pantallas de 'Listados', html, css, bootstrap
|  | 4 | Creacion de los metodos para obtener los diferentes listados
|  | 6 | Programar la visualizacion de proveedores, por estado (calificados, sin calificar, ganadores… etc)
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 4 | Pruebas de final de la fase
Seleccion por puntuacion | Seleccion de proveedores con medias o alta puntuacion, para calificarlos | 3 | Diseño de las pantallas de 'selección de proveedores', html, css, bootstrap
|  | 3 | Creacion de los metodos rest para obtener los diferentes parametros de la revision del buro de credito
|  | 3 | Programar la visualizacion de proveedores, por tipo de proveedor
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 4 | Pruebas de final de la fase
Calificacion | El responsible califica al posible proveedor | 3 | Diseño de las pantalla de 'Calificacion', html, css, bootstrap
|  | 3 | Programacion del metodo POST para modificar los estados (cambiar estado 'ganador' al posible proveedor)
|  | 1 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 2 | Pruebas de final de la fase
Respuesta | Enviar respuesta al proveedor | 4 | Programacion de la notificacion por correo de respuesta: 'Estimados señores, Proveedor ganador para hacer el contrato'
Cambio de estado | Cambiarle al estado del proveedor | 8 | Analisis del proceso de seleccion de proveedores
|  | 6 | Diseño de las pantalla de 'Calificacion', html, css, bootstrap
|  | 4 | Creacion de los metodos rest para cambiar el estado
|  | 2 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 2 | Pruebas de final de la fase
Certificado | Certificado de calificacion del proveedor | 3 | Diseño de las pantallas de 'Calificacion del proveedor', html, css, bootstrap
|  | 3 | Programacion de la consulta de la informacion del proveedor
|  | 4 | Creacion de los metodos rest para obtener los diferentes parametros de la calificacion del proveedor, generacion PDF
|  | 2 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 2 | Pruebas de final de la fase
Reportes | Reportes del proceso de calificacion | 3 | Diseño de las pantallas de 'Calificacion del proveedor', html, css, bootstrap
|  | 6 | Creacion de los metodos rest para obtener los diferentes parametros de la calificacion del proveedor, exportable Excel
|  | 2 | Validacion de las entradas de los formularios y mensajes de error
|  | 2 | Pruebas de final de la fase
| TIEMPO TOTAL | 198
| DIAS DE 8 HORAS | 24.75